古浪县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组文件

古机补组发〔2017〕2号

古浪县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组

关于印发古浪县2017年农机深松整地作业

补贴试点工作实施方案的通知

有关乡镇人民政府，县政府有关部门、单位：

现将《古浪县2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

古浪县农机深松整地作业补贴

试点工作领导小组（代）

2017年3月28日

古浪县2017年农机深松整地作业

补贴试点工作实施方案

农机深松整地具有改善耕地质量，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，促进农作物稳产增产的重要作用。为加快推广农机深松整地技术，提高我省粮食综合生产能力，促进农业可持续发展，根据省农机局《关于印发2017年<深松整地作业补贴试点工作实施意见>和<深松整地作业信息化监测试点方案>的通知》，今年我县继续实施农机深松整地作业补贴试点。为实施好今年试点工作，确保农机深松任务高质量、高标准完成，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻中央、省委一号文件和全国农业工作会议、农业机械化工作会议精神，践行五大发展理念，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以保障国家粮食安全、改善农田生态环境、增加农民收入、促进农业可持续发展为目标，坚持“行政推动、补贴引导、完善机制、农民自愿、确保效果”的方针，按照因地制宜，科学规划，连片作业，整乡（村）推进，定额补贴，市场运作，公开公正，农民受益的原则，注重科技创新驱动，促进农机农艺融合、农机化与适度规模经营融合、农机化与信息化融合，以农机作业补贴为抓手，充分调动农机手、农机服务组织和广大农户的积极性，切实推进耕作制度改革，构建农机深松整地技术应用长效机制。

二、目标任务

2017年全县农机深松整地作业补贴试点面积5万亩。补贴试点范围：将适合深松整地作业的定宁镇、泗水镇、永丰滩镇、土门镇、黄花滩镇、西靖镇、古浪镇、古丰乡、十八里堡乡等9个乡镇纳入补贴试点范围，每个试点乡镇要建立千亩示范点一个。

三、补贴对象、原则、标准和方式

（一）补贴对象。在全县农机深松整地补贴试点范围区域内从事农业生产、并自愿实施农机深松整地作业的农户。流转土地的深松整地作业补贴发放对象为土地流转户。

（二）补贴原则。鼓励试点乡镇将农机深松整地作业补贴重点向农机专业合作社、农机大户等各类农业生产经营服务组织倾斜，向粮食主产区、全程机械化示范区、旱作农业示范区、节水灌溉技术示范区倾斜。鼓励开展连片作业，优先整村整乡推进。坚持定额补贴、公开透明、严格监管、注重实效的原则，实行先作业后补贴。

（三）补贴标准。今年我县农机深松整地作业补贴标准为每亩20元。

（四）补贴方式。验收合格后，由县财政局将补贴资金严格按照《古浪县人民政府办公室关于印发古浪县惠民财政补贴县级直发工作实施方案的通知》兑付给农户或土地流转户。

四、实施区域选择

（一）适宜进行深松作业的农田。

1.含水率适宜的沙壤、轻壤、中壤或轻粘土；

2.2-4年内未深松（含从未深松）的；

3.秸秆粉碎还田质量符合NY/T500-2002标准的。

（二）不适宜进行深松作业的农田。

1.沙土、中重粘土；

2.土壤绝对含水率小于12%，或大于20%的；

3.土层厚度20㎝以下为沙土、砾石、建筑垃圾等土壤结构的；

4.深松作业深度内有树根、砖石等坚硬杂物的。

五、作业模式和质量标准

各试点乡镇根据本地的土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择农机深松整地作业模式。

（一）深松作业模式。根据省农机化技术推广总站两年来的试验监测报告表明，采用全方位深松作业较铲式深松作业效果更好；深松整地适宜期的选择上，主要以春季、夏季和秋季深松为主。深松模式选择方面：

1.单一深松整地作业。拖拉机带动单一深松功能的深松机具进行作业。具有结构简单、使用方便，深松效果直观，作业质量便于测量等特点。若农田为休闲期，优先采用单一深松作业；

2.联合深松整地作业。拖拉机带动深松、旋耕、灭茬、整地、施肥等联合作业机具进行作业。具有工作效率高，利于争抢农时的特点，但配套动力要求较高。在秋播或春播前，优先采用深松整地联合作业。

（二）作业质量标准。执行甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》。要求能够有效打破犁底层，农机深松作业深度必须保持在25㎝以上，作业后的地块要达到“深、平、细、实”的要求，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下虚。同一地块1-3年深松一次，各地合理规划。

六、操作程序和步骤

（一）落实作业面积。试点乡镇根据《古浪县2017年深松整地作业补贴任务分解表》（附件3），将深松整地作业任务分解落实到村组和农户（土地流转户）。

（二）签订作业合同。承担农机深松整地作业任务的农机户和农机专业合作社等各类农业生产经营服务组织与村（组）、农户（土地流转户）签订农机深松作业合同。

（三）作业质量确认。农机深松整地作业任务完成后，农机服务组织(农机户)与农户填写农机《深松整地作业验收单》并提出验收申请，由乡（镇）政府和村委会按照《作业质量标准》核实确认。

（四）组织核查验收。按照《古浪县2017年农机深松整地作业补贴任务分解表》的深松作业面积进行检查验收，完成春季、夏季或秋季深松整地作业后及时验收。

1.试点乡镇自查验收。

试点乡镇组织人员对本乡镇2017年深松整地作业地块实地测量，面积核实以自然地块为单位，实地测量，验收面积以亩为单位，保留一位小数；同时按照《农机深松整地作业检查验收方法》中质量检查、质量检测方法进行，验收数据由验收组成员、种植农户（土地流转户）、作业机手共同签字确认，按照《农机深松整地作业验收单》（附件4）统一格式录入表格。

深松整地作业补贴面积完成后试点乡镇形成自查验收报告报送古浪县农机深松整地作业补贴试点领导小组办公室。

2.县级核实验收。

县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组抽调成员单位工作人员组成核实验收组，根据试点乡镇自查报告、汇总数据等资料，采取听取汇报、查看作业合同、作业验收单等相关资料，实地检查等方式，对试点乡镇2017年深松整地作业完成情况进行全面核实验收，并将核实验收数据汇总，形成核实验收报告报县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组办公室。

县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组办公室做好统计汇总工作，由县农机局和财政局进行签字盖章确认并形成验收结果报告，向县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组汇报同时上报市农机局审核。

（五）公示。经市农机局审核合格后，在县、乡、村（组）进行公示。

（六）兑付补贴资金。县级农机部门对深松作业补贴发放对象予以公示，资金兑付严格按照《古浪县人民政府办公室关于印发古浪县惠民财政补贴县级直发工作实施方案的通知》进行。

七、责任分工

试点乡镇、村会委负责深松整地计划任务的落实和完成情况的核实确认并对已完成的农机深松整地作业面积进行检查验收。县农机局负责农机深松机具的组织调度，开展集中连片和跨区作业，牵头组织成员单位核查作业面积和作业质量；深松整地工作的监督管理，统筹协调解决深松整地工作中存在的问题，加强宣传、培训和督导工作。财政局负责兑付补贴资金并对作业补贴资金进行监督检查。

八、保障措施

（一）加强领导，落实责任。县上成立由县政府分管领导任组长，县农机局、财政局主要负责人任副组长，组织成立农机、农牧、财政、审计、统计等部门共同参与的项目实施领导机构。组成3个县级核实验收组，成员单位副科级干部任组长，成员单位临时各抽调二名工作人员进行核实验收工作。

农机购置补贴要敞开、优先补贴深松作业机具，为深松整地作业提供装备保障，做好人员培训、技术推广工作。建立深松作业信息档案，层层落实责任，保进度、保面积、保质量。财政局要及时拨付补贴资金，并保证必要的组织管理工作经费。

（二）宣传推动，营造氛围。试点乡（镇）和县农机局要加强引导，广泛宣传，充分利用各类新闻媒介宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害、提高粮食产量、促进农业可持续发展中的重要作用。宣传农机深松作业补贴政策，宣传各地的好经验、好做法，为推进农机深松作业营造良好的舆论氛围。

（三）健全机制，强化监督。实施农机深松整地补贴工作，政策性强，操作环节多，工作任务重。要严格深松整地作业补贴试点的实施与管理，健全规章制度，加大监督检查，推动试点工作有序开展。县农机、财政、审计、监察等部门要切实加强监督管理，确保补贴资金专款专用，坚决防止弄虚作假、杜绝截留、挪用，套取、骗取补贴资金等违规违法行为，对发现的问题要及时严肃处理。

附件：1.古浪县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组名单

2.古浪县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组

核实验收组名单

3.古浪县2017年农机深松整地作业补贴任务分解表

4.农机深松整地作业合同（样本）

5.农户（土地流转户）验收农机深松整地作业结果确认书

6.农机深松整地作业检查验收方法

7.农机深松整地作业验收单（乡镇）

8.农机深松整地作业核实验收单（县级）

9.2017年古浪县农机深松整地作业验收汇总表

10.农机深松整地作业补助资金明细表

11.农机深松整地作业补助资金明细表

附件1

古浪县农机深松整地作业补贴试点

工作领导小组名单

组  长：张树庚    县政府副县长

副组长：王安俊    县农机局局长

李育民    县财政局局长

成  员：孟占祖    县农牧局局长

刘昌盛    县审计局局长

王  宝    县统计局局长

韦  超    定宁镇党委副书记、镇长

朱培龙    泗水镇党委副书记、镇长

张锡福    土门镇镇党委书记

朵海云    黄花滩镇党委副书记、镇长

郭天祯    西靖镇党委副书记、镇长

崔军山    永丰滩镇党委副书记、镇长

何  华    十八里堡乡党委副书记、乡长

顾建军    古丰乡党委副书记、乡长

吴晓霞    古浪镇党委副书记、镇长

领导小组下设办公室，办公室设在县农机局，王安俊同志兼任办公室主任，负责日常事务。领导小组成员如有变动，由新接任工作的同志接替，不再另行发文通知。

附件2

古浪县农机深松整地作业补贴试点工作

领导小组核实验收组

第一组：

组    长：钟振魁

工作人员：朱玉德   石嵩远

核实验收乡镇：永丰滩镇、泗水镇、十八里堡乡

第二组：

组    长：潘丛金

工作人员：张多云    黄培剑

核实验收乡镇：土门镇、黄花滩镇、定宁镇

第三组：

组    长：张发有

工作人员：马德刚    王兴林

核实验收乡镇： 西靖镇、古浪镇、古丰乡

核实验收组成员如有变动，由新接任工作的同志接替，不再另行发文通知。

附件3

| 古浪县2016年农机深松整地作业补贴任务分解表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡（镇） | 深松作业面积（万亩） | 中央财政安排补贴 资金（万元） |
| 定宁镇 | 0.5 | 10 |
| 泗水镇 | 0.7 | 14 |
| 永丰滩镇 | 0.7 | 14 |
| 土门镇 | 0.3 | 6 |
| 黄花滩镇 | 0.8 | 16 |
| 西靖镇 | 1.3 | 26 |
| 古浪镇 | 0.3 | 6 |
| 古丰乡 | 0.2 | 4 |
| 十八里堡乡 | 0.2 | 4 |
| 合计 | 5 | 100 |

附件4

农机深松整地作业合同（样本）

甲方：　  　　　　　　　　　乙方：

经协商，在平等互利基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.	甲方提供农机深松整地作业服务。按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合甘肃省农机作业质量规范要求。

2.	甲方作业的机具和操作人员必须证照齐全有效，机具达到安全适用性，确保作业安全。

3.乙方将           亩（1亩=666.7平方米）耕地，委托甲方深松整地作业，乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应按          元/亩及时向甲方支付全额作业费。补贴资金由乙方领取。

4.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

5.因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

6.其它约定。

本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方：　　　（盖章）身份证号            电话：

乙方：　　　（盖章）身份证号            电话:

鉴证方（村委会盖章）负责人：　　　  　  电话：

年   月   日

附件5

农户（土地流转户）验收农机深松

整地作业结果确认书

本人按照农机深松整地作业检查验收方法及甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》对作业地块面积进行实地测量，对深松整地作业质量进行了检查验收。

通过深松整地作业，深松作业质量达到了技术要求参数，能够有效打破犁底层，农机深松作业深度保持在25㎝以上，作业后的地块要达到“深、平、细、实”的要求，做到了田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下虚。

签订合同深松整地作业面积      亩，验收合格      亩，深松整地作业面积全部达到质量标准要求。

农户（土地流转户）：签字手印

年    月     日

附件6

农机深松整地作业检查验收方法

为加强农机深松整地作业面积和质量的检查验收工作，结合我省推广的农机深松整地作业主要方式，制定本检查验收方法。

深松作业面积检查：采用GPS亩测仪对深松作业地块进行实际测量，与受检面积进行对比。

深松作业质量检查：在深松地块采取梅花取样，即在四角相距地边各15米处和对角线交叉处各取一点进行实际检测，求出平均值，对照标准进行评估。

（一）深松作业质量检测方法

1.在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2.碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

（二）复式作业质量检测方法

1.垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距（厘米）。

2.垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。

古浪县农机深松整地作业补贴试点工作领导小组办公室  2017年3月28日印发