凉政办发〔2017〕130号

凉州区人民政府办公室

关于印发《凉州区2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案》和《农机深松整地作业信息化监测试点方案》的通知

各乡镇人民政府，区政府有关部门、单位：

现将《凉州区2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案》和《农机深松整地作业信息化监测试点方案》印发你们，请认真贯彻落实。

凉州区人民政府办公室

2017年6月20日

- （此件公开发布）

凉州区2017年农机深松整地作业补贴

试点工作实施方案

为提高我区耕地综合生产能力，增强农业发展后劲，根据甘肃省农机局《关于印发2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施意见的通知》（甘农机管发〔2017〕7号）精神，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻中央、省委一号文件精神，紧紧围绕“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总要求，坚持“行政推动、补贴引导、完善机制、农民自愿、确保效果”的方针，按照因地制宜，科学规划，连片作业，整乡（村）推进，定额补贴，市场运作，公开公正，农民受益的原则，推进耕作制度改革，促进农机社会化服务，提高耕地质量和农业综合生产能力，以玉米、甜高粱主产区为主，兼顾其他重要经济作物种植区，进一步提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率，不断完善农机深松丰产技术体系，为建立农机深松技术应用长效机制奠定基础。

二、目标任务及实施范围

2017年，我区纳入全省农机深松整地作业补贴试点实施范围，实施面积40万亩，在全区25个乡镇实施。各乡镇实施面积任务分解详见附表2。

三、补贴原则、对象、标准和方式

（一）补贴原则

农机深松整地实行先作业后补贴，重点向粮食主产区、粮食（玉米）种植大户、农机大户、农机合作社、家庭农场及保护性耕作技术示范区、节水灌溉技术示范区倾斜，优先整村整乡推进，做到定额补贴、补贴到户、公开透明、严格监管、注重实效。

（二）补贴对象

在农机深松整地补贴试点范围区域内从事农业生产、并自愿实施农机深松整地作业的农民或农机手、农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营组织。

（三）补贴标准

今年我区农机深松整地作业补贴面积40万亩，补贴标准每亩20元。

（四）补贴方式

区财政局将补贴资金通过“一折统”或银行帐户直接兑付到承担农机深松整地作业任务的农民或农机手、农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营组织。

四、作业模式和质量标准

各乡（镇）应根据本地的土壤类型、耕作方式和机具配备情况，因地制宜选择农机深松整地作业模式。

（一）深松作业模式

1.单一深松整地作业。拖拉机带动单一深松功能的深松机具或振动深松机具进行作业。具有结构简单、使用方便，深松效果直观，作业质量便于测量等特点。

2.深松旋耕（施肥）作业。拖拉机带动深松旋耕（施肥）联合作业机具进行作业。具有工作效率高，利于争抢农时的特点，但对配套动力要求较高，有条件的地区可以选择使用。

（二）作业质量标准

执行甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》。要求能够有效打破犁底层，农机深松作业深度必须保持在25㎝以上，作业后的地块要达到“深、平、细、实”的要求，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下虚。同一地块1-3年深松一次，各乡镇合理规划。

五、操作程序和步骤

（一）落实补贴面积

区农机局根据各乡镇适宜深松整地作业面积、农民积极性等情况合理分解作业任务。各乡（镇）根据下达的作业补贴任务，把补贴面积分解落实到村、组，分解面积注重整村整组推进。

（二）签订作业合同

农机户和农机专业合作社等各类农机服务组织根据分解的深松整地作业任务与农民签订农机作业合同。农户可自主选择农机服务组织，由乡镇、村委对作业合同予以确认公示。

（三）作业质量确认

农机深松整地作业结束后，农机服务组织(农机户)与农民填写《农机深松整地作业完成情况验收单》一式三份（验收单、农机作业合同由区农机局统一印制），区农机局指导乡（镇）政府和村委会组织验收，合格后各方在验收单上签字。由乡（镇）汇总并报区农机局。

（四）抽查验收

由区政府组织区农机、财政、农牧等相关部门对有关乡（镇）完成情况进行抽查验收。抽查实行逐村抽查，每个村至少抽查1个村民小组，每个小组至少抽查10户。抽验结束后，抽查小组将检查验收表、验收汇总表提交农机深松作业补贴工作领导小组办公室（区农机局）汇总。

（五）兑付补贴资金

区财政局根据《农机深松整地作业补助资金明细表》，将补贴资金拔付到乡镇，乡镇财政所通过“一折统”直接兑付到户。

六、责任分工

乡（镇）政府组织实施农机深松整地作业，对已经完成的农机深松整地作业面积进行全面核实；区农机、财政及有关部门对作业面积和作业质量进行检查验收；区农机局负责做好深松整地作业机械调度，协调解决深松整地中遇到的问题，加强宣传、培训和督导工作；区财政局负责兑付补贴资金，对作业补贴资金进行监督检查；公安、交通部门要搞好车辆通行等服务工作。

七、保障措施

（一）加强组织领导

加强农机深松整地作业补贴的组织领导，成立由区政府分管领导任组长，区农机局、财政局、统计局、农牧局、各乡（镇）负责人等组成的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区农机局。具体负责年度深松整地作业的规划、作业任务的下达、检查验收的组织和工作经费的保障，协调解决深松整地作业试点工作中出现的问题。各乡镇也要成立以乡（镇）长为组长的领导小组，切实加强领导，落实责任，确保深松作业任务落到实处。

（二）精心组织实施

各乡镇要科学制定深松作业工作计划和实施方案，精心组织实施。要充分利用现有机具资源，做好机械的统一调配。要积极引导农民、各类农业生产经营组织购置深松作业所需的拖拉机及深松机具并发挥作用，及时发布深松作业信息，鼓励开展跨区作业，组织大型机械开展连片作业，实行整乡整村推进。要建立整村连片推进示范点，科学合理配套机械化深松、旋耕、施肥、播种、收获、秸秆还田等综合技术，开展对比试验，完善深松作业模式，实施典型引导。

（三）强化监督管理

实施农机深松整地作业补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重。要建立健全各项规章制度，加大监督检查力度。加强补贴资金监管，必须保证补贴资金专款专用，必须保证补贴资金通过“一折统”直接兑付给深松整地作业的农民。坚决杜绝截留、挪用和套取、骗取补贴资金行为。财政、审计等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题要严肃处理。

（四）加强指导服务

区农机局加强对乡镇的指导，指导各乡镇严格按照深松作业补贴程序做好各环节的工作。在深松作业的重要时期，成立农机服务工作小组，深入作业一线，开展技术培训、机具维修、作业调度服务。要引导组织农机合作社、农机大户进行连片作业、跨区作业，切实提高机具作业效率。区农机推广站做好农机深松整地作业的实施效果考评和经济效益分析，形成适合全区农机深松整地作业生产模式、机具配套方案和作业规范，为全区农机深松整地作业提供技术支撑。

（五）广泛开展宣传

各乡（镇）要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用报纸、电视、广播、农机化信息网等媒介广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害、提高粮食产量、实现农业可持续发展的重要作用，宣传农机深松作业补贴政策，宣传好经验、好做法，为搞好农机深松作业营造良好的舆论氛围。

附件：1.凉州区农机深松整地作业补贴工作领导小组成员名单

2. 2017年凉州区农机深松整地作业补贴试点任务分解表

3.农机深松整地作业合同（样本）

4.农机深松整地作业验收单

5.农机深松作业补助资金明细表

6.农机深松整地作业检查验收方法

- 附件1

- 凉州区农机深松整地作业补贴工作

- 领导小组成员名单

组  长：范  毅 区委常委、区政府副区长

副组长：曹德福 区政协副主席、财政局局长

王玉虎 区农机局局长

成  员：赵  旭 区农机局党委书记

许永生 区财政局副局长

徐才文 区农牧局副局长

郝柏山 区统计局农调队长

翟贵生 区农机局机关党委副书记

李社山 区农机推广站站长

- 各实施乡（镇）政府乡（镇）长

- 领导小组下设办公室，办公室设在区农机局，王玉虎同志兼任办公室主任，负责日常工作。区农机局成立的7个包片工作组负责做好所包乡镇的指导、督查工作。

附件2

2017年凉州区农机深松整地作业补贴试点任务分解表

| 乡（镇） | 深松作业面积 | 中央财政安排 补贴资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （亩） |  |  |
| 西营镇 | 20000 | 40 |  |
| 永丰镇 | 20000 | 40 |  |
| 韩佐乡 | 10000 | 20 |  |
| 黄羊镇 | 30000 | 60 | （包括上年未补3000亩） |
| 古城镇 | 11000 | 22 |  |
| 洪祥镇 | 20000 | 40 |  |
| 金山乡 | 10000 | 20 |  |
| 长城镇 | 30000 | 60 |  |
| 四坝镇 | 20000 | 40 |  |
| 九墩乡 | 20000 | 40 |  |
| 金河镇 | 10000 | 20 |  |
| 河东镇 | 10000 | 20 |  |
| 下双镇 | 10000 | 20 |  |
| 谢河镇 | 10000 | 20 |  |
| 怀安镇 | 10000 | 20 |  |
| 永昌镇 | 30000 | 60 |  |
| 九墩滩指挥部 | 20000 | 40 |  |
| 康宁乡 | 10000 | 20 |  |
| 武南镇 | 10000 | 20 |  |
| 吴家井镇 | 10000 | 20 |  |
| 双城镇 | 30000 | 60 |  |
| 五和乡 | 10000 | 20 |  |
| 丰乐镇 | 26000 | 52 |  |
| 新华乡 | 1000 | 2 | （石关村） |
| 邓马营湖指挥部 | 12000 | 24 |  |
| 合 计 | 400000 | 800 |  |

附件3

农机深松整地作业合同（样本）

甲方：　  　　　　　　　　　乙方：

经协商，在平等互利基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1、甲方提供农机深松整地作业服务。按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合甘肃省农机作业质量规范要求。

2、乙方将        亩（1亩=666.7平方米）耕地，委托甲方深松整地作业，乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应按   元/亩及时向甲方支付全额作业费。补贴资金由乙方领取。

3、任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

4、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

5、其它约定。

本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方：　　　（盖章）身份证号　　　　　  电话：

乙方：　　　（盖章）身份证号　　　　    电话:

鉴证方（村委会盖章）负责人：　　　　  电话：

年   月   日

附件4

- 农机深松整地作业验收单

区         乡         村

| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业质量 （厘米） | 农户签字 | 农户联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村委会（公章）：                   负责人（签字）：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、村委会负责人三方签字。

附件5

- 农机深松整地作业补助资金明细表

省          市         区         乡         村

| 县（区）农机化主管部门（盖章）： 县（区）财政部门（盖章）： 序号 | 补助对象 | 账 号 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，一份由县（区）农机化主管部门存档，一份报县（区）财政局备案。

附件6

农机深松整地作业检查验收方法

为加强农机深松整地作业面积和质量的检查验收工作，结合我省推广的农机深松整地作业主要方式，制定本检查验收方法。

深松作业面积检查：采用GPS亩测仪对深松作业地块进行实际测量，与受检面积进行对比。

深松作业质量检查：在深松地块采取梅花取样，即在四角相距地边各15米处和对角线交叉处各取一点进行实际检测，求出平均值，对照标准进行评估。

（一）深松作业质量检测方法

1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

（二）复式作业质量检测方法

1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。 垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)。

2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。

农机深松整地作业信息化监测试点方案

为深入贯彻农业部、省农机局对农机深松整地信息化远程监测工作的要求，结合我区实际，制定农机深松整地作业信息化监测试点方案。

一、总体要求

- 从2017年开始，全区所有承担深松作业补贴任务的乡镇要积极采用信息化技术手段，加强对深松整地作业的实时监测和远程监管，积极构建农机深松作业监管平台，营造统一开放、竞争有序的深松信息化监测系统市场秩序。计划用2-3年时间，实现全区农机深松信息化监测技术推广应用的全覆盖。

二、目标意义

- 采用物联网等现代信息技术手段对农机深松整地作业面积、作业质量等进行远程实时监测，是降低人工核查成本，遏制人工监测漏洞，防范套补违法行为，提高监管工作效率的有效途径。2017年各乡镇深松整地作业远程信息化监测面积原则上不低于全年作业任务的60%，单台机具作业质量信息化监测验收合格标准不得低于85%。

三、试点范围、对象和原则

（一）试点范围。选择有农机合作社、大型深松机多的双城镇、永昌镇、四坝镇、永丰镇、洪祥镇、九墩乡、九墩滩指挥部、金河镇、东河镇、武南镇、黄羊镇、长城镇等乡镇进行试点。

（二）试点对象。从事农业生产，自愿实施农机深松整地作业,自愿装配农机深松整地作业远程信息化监测设备的农机专业合作社为试点对象。

（三）试点原则。全区确定一家先进适用、质量可靠、服务周到、市场份额高且符合《全国农机深松作业远程监测系统技术要求》的信息化监测平台，试点任务通过远程信息化监测平台进行监测核查，监测数据作为发放深松作业补贴的重要依据。监测仪安装优先选择农机专业合作社中的大型拖拉机（建议100马力以上），拖拉机必须挂牌入户，通过年度检审验。

五、试点操作程序

（一）确定试点区域及任务。各乡镇要明确试点的区域及任务，并向社会公布，试点区域内只能由安装深松监测仪的机手作业，并通过远程监测核查其作业面积和质量。

（二）签订作业合同。安装深松监测仪的合作社在试点区域内与农户签订作业合同，由乡镇负责确认并公示。

（三）组织开展作业。由乡镇组织签订了作业合同的农机合作社开展深松作业，作业结束后由合作社向农户收取作业费差价款，并填写《2017年农机深松整地作业探测系统（试点）作业统计表》报乡镇审核。

（四）兑付补贴资金。由区农机局、乡镇负责通过信息监测平台对农机合作社作业面积和作业质量进行审核，符合标准的由各乡镇负责将补贴资金直接兑付给农机合作社或机手。

附：2017年农机深松整地作业探测系统（试点）作业统计表

- 凉州区2017年农机深松整地作业探测系统（试点）作业统计表

乡         村

| 机手姓名（签字）： 作业机具型号： 牌证号： 联系电话： 序号 | 农户姓名 | 村组 | 联系电话 | 作业面积（亩） | 应收作业费（元） | 实收作业费（元） | 农户签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：深松作业每亩国家补贴20元，补贴款由机手领取，农户向机手支付差额作业费。