会宁县2017年农机深松

整地作业补贴试点工作实施方案

为加快推广农机深松整地技术，提高我县粮食综合生产能力,增强农业生产后劲,促进农业可持续发展，根据《甘肃省2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施意见》和《白银市2017年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案》的要求，为实施好我县今年农机深松整地作业补贴试点工作，确保农机深松作业任务高质量、高标准完成，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻省委一号文件和全省农业机械化工作会议精神，践行“五大”发展理念，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以改善农田生态环境、增加农民收入、促进农业可持续发展为目标，坚持“行政推动、补贴引导、完善机制、农民自愿、确保效果”的方针，按照因地制宜，科学规划，连片作业，整村推进，定额补贴，市场运作，公开公正，农民受益的原则，注重科技创新驱动，促进农机农艺融合、农机化与适度规模经营融合、农机化与信息化融合，以农机作业补贴为抓手，充分调动农机手、农机服务组织和广大农户的积极性，切实推进耕作制度改革，构建农机深松整地技术应用长效机制。

二、实施范围

2017年省上下达我县农机深松整地作业补贴试点面积40000亩。县上统筹考虑安排部分农业生产经营组织的流转土地和耕作条件较好、群众易于接受农机深松整地作业的土地作为试点区域，并将深松整地作业面积分解下达到各有关乡镇（详见附件1）。

三、补贴原则、对象、标准和方式

（一）补贴原则

农机深松整地作业补贴要突出重点，向粮食种植大户、农机大户、家庭农场、农民专业合作社及旱作技术示范区、保护性耕作技术示范区、主要农作物生产全程机械化示范区倾斜。鼓励开展连片作业，优先整村推进。实行先作业后补贴，坚持定额补贴，公开透明，严格监管，注重实效的原则。

（二）补贴对象

补贴对象为部分乡镇农机深松整地作业补贴试点范围区域内从事农业生产、并自愿实施农机深松整地作业的农民或农机手、农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营服务组织。流转土地的深松整地作业补贴发放对象为土地流转户。

（三）补贴标准

今年我县农机深松整地作业补贴标准为每亩20元，总补贴资金80万元，补贴资金省上已在2017年农机购置补贴资金预算指标中下达（甘农机计发〔2016〕77号）。

（四）补贴方式

有关乡（镇）组织农机服务组织（或农机户）开展深松整地作业，并经乡（镇）政府、村委会核查验收合格后，由县财政部门将补贴资金通过“一折统”直接兑付给承担农机深松整地作业任务的农机手、农机大户、农机专业合作社、家庭农场等各类农业生产经营服务组织或农户。对于没有财政惠农“一折统”账户的个人须提供本人银行帐号，其他农业生产经营组织须提供其开户银行和账号。

四、作业模式和质量标准

各有关乡镇应根据本地的土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择农机深松整地作业模式。

县农机化技术推广站两年来的试验监测报告表明，采用全方位深松作业较铲式深松作业效果更好；深松整地适宜期的选择上，主要以夏季深松和秋季深松为主。深松模式选择方面：

（一）深松作业模式

1.单一深松整地作业。拖拉机带动单一深松功能的深松机具进行作业。具有结构简单、使用方便，深松效果直观，作业质量便于测量等特点。若农田为休闲期，优先采用单一深松作业。

2.联合深松整地作业。拖拉机带动深松、旋耕、灭茬、整地、施肥等联合作业机具进行作业。具有工作效率高，利于争抢农时的特点，但配套动力要求较高。在秋播或春播前，优先采用深松整地联合作业。

（二）作业质量标准

执行甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》。要求能够有效打破犁底层，农机深松作业深度必须保持在25㎝以上，作业后的地块要达到“深、平、细、实”的要求，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下虚。同一地块1-3年深松一次，各乡镇合理规划。

五、操作程序和步骤

（一）落实补贴面积

各有关乡（镇）要根据下达的作业面积，认真摸底核实，把补贴面积分解落实到有关村（组）、农户及农机手、农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营服务组织，并将落实面积花名册上报农机局备案。每个试点区域内的乡（镇），作业面积规划尽量做到集中连片。未列入深松作业试点区域内的深松作业不予补贴。

（二）签订作业合同

由试点村村委会统一组织当地补贴试点区域内实施农机深松作业的农户、各类农业生产经营组织或土地流转户与为其提供深松整地作业服务的农机服务组织（农机户）签订农机作业合同，乡镇、村委对作业合同予以公示，并按照合同约定组织深松整地作业。农机深松作业费用根据市场行情自行商定，每亩最高不超过60元。

（三）明确作业时间

深松时间一般选择在夏、秋粮收获之后、秋雨来临之前，深松要与耙、碾、镇压相结合，与浅旋根茬还田和全膜覆盖相结合，达到蓄水保墒的目的。

（四）作业面积及质量确认

- 农机深松整地作业任务完成后，农机服务组织(农机户)与农户或农业生产经营组织共同填写《农机深松整地作业验收单》（一式三份），并向乡（镇）政府提出验收申请，由乡（镇）政府组织包村干部和农业综合服务中心、村委会相关人员进行验收，并在验收单上签字。自耕农机户按照雇机农民补贴程序办理，同时由自耕农机户本人和村委会负责人签字。雇机农民按照合同向农机作业服务组织或农机户全额支付作业费。验收结束后由乡（镇）向县农机局填报《农机深松整地作业补助资金明细表》、《农机深松整地作业补助情况汇总表》，土地流转户深松整地作业面积须同时上报由乡政府、村委会鉴证的与农户的土地流转合同。

（五）督促检查核实

由县农机局会同县财政局对各乡（镇）完成情况进行督促检查核实，核实结果由县农机局和县财政局签字盖章确认后，上报市农机化主管部门审核，经审核反馈后在乡（镇）、村（组）公示（7天）。今年承担深松作业补贴任务的乡（镇）要配套智能式深松作业监控仪，开展农机深松作业信息化监管手段探索。

（六）严格资金兑付

经公示无异议后，由县财政局会同乡（镇）财政所根据《农机深松整地作业合同》和《农机深松整地作业完成情况验收单》，负责将补贴资金通过“一折统”或银行账户直接兑付给农户和农业生产经营服务组织。

六、责任分工

乡（镇）、村委会组织实施农机深松整地作业，并对已经完成的农机深松整地作业面积进行全面检查验收；县农机局会同县财政局核查作业面积和检查作业质量，财政部门负责兑付补贴资金。

七、保障措施

（一）加强领导，落实责任。县上组织成立由县政府分管领导任组长，农机、财政、统计、纪检监察、项目实施乡（镇）的主要负责人为成员的领导小组，各有关乡（镇）政府要成立农机深松作业实施小组，具体负责农机深松整地作业。要科学编制深松整地作业规划，对适宜地块建立信息档案，统筹安排作业计划，科学组织生产作业，确保农机安全生产。县农机局要认真做好农机具购置、技术指导、机具维修、机手培训、安全生产监督和作业质量检查等工作，敞开、优先补贴深松作业机具，适时调度调剂作业机具。鼓励各乡（镇）在完成试点作业的基础上，积极开展补贴之外的深松整地作业。县财政局要加强补贴资金的监督管理，及时拨付补贴资金，并保证必要的组织管理工作经费。

（二）精心组织，积极引导。各乡镇要充分发挥农机大户和农机合作组织的作用，充分利用现有机具资源，做好机械调配。积极引导农民、各类农业生产经营组织购置深松整地作业所需的拖拉机及深松机并发挥作用。县农机局要协调机车进行跨乡镇作业，及时发布深松作业信息，推行大型机械连片作业和跨区作业，整乡整村推进。

（三）健全机制，强化监督。实施农机深松整地补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重。各乡镇、各相关部门要建立健全各项规章制度，加大监督检查力度，实行“谁签字、谁负责”的监管机制。县农机、财政部门要对各乡镇深松作业面积进行抽验，加强补贴资金监管，必须保证补贴资金专款专用。坚决杜绝截留、挪用和套取、骗取补贴资金行为。财政、审计、监察等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题要及时严肃处理。

（四）开展监测，完善管理。从2017年开始，全县所有承担深松作业补贴任务的乡镇要积极采用信息化技术手段，加强对深松整地作业的实时监测和远程监管，强化作业调度，减轻监管成本，确保作业质量，降低管理风险，积极构建农机深松作业监管平台，营造统一开放、竞争有序的深松信息化监测系统市场秩序。按照省上2017年各县深松整地作业远程信息化监测面积原则上不低于全年作业任务的65%，单台机具作业质量信息化监测验收合格标准不得低于85%的要求，各承担农机深松整地作业补贴试点工作的乡镇最少采购一台深松整地作业远程信息化监测设备，所需费用由从事农业生产，自愿实施农机深松整地作业,自愿装配农机深松整地作业远程信息化监测设备的农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营服务组织承担。县农机化技术推广站在有关乡镇设立深松整地作业示范监测点，开展深松作业效果对比试验研究和经济效益分析，形成多种农机深松整地作业生产模式、机具配套方案和作业规范，适时举办技术培训示范现场会，为全县农机深松整地作业提供技术支撑。按照项目管理的形式，开展实施效果评估和绩效考核工作。

（五）宣传推动，营造氛围。要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用报纸、电视、广播、网络等媒介，广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量、促进农业可持续发展中的重要作用，宣传农机深松作业补贴政策，宣传各地的好经验、好做法，为搞好农机深松作业营造良好的舆论氛围。

（六）掌握进度，及时上报。根据省农机局有关要求，请各有关乡镇必须做好农机深松整地作业任务落实的数据统计，并按要求向县农业机械化技术推广站报送工作进展情况。（电子邮箱：172113438@qq.com)

1、从4月下旬起至11月底深松整地基本结束，每月30日报送一次《2017年农机深松整地进度统计表》。具体报送时间为4月30日、5月30日、6月30日、7月30日、8月30日、9月30、10月30日、11月30日当天12：00之前。

2、从9月下旬起至秋整地基本结束，农机深松整地作业旺季的乡镇增加报送频次，每周五报送一次《2017年农机深松整地进度统计表》。具体报送时间为9月22日、9月29日、10月6日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日和11月10日当天12：00之前。上述信息报送情况，将纳入2017年乡（镇）农机化工作考核计分项目。

附件：1.会宁县农机深松整地作业领导小组名单

2.农机深松整地作业任务分解表

3.农机深松整地作业合同（样本）

4.农机深松整地作业验收单

5.农机深松整地作业补助资金明细表

6.农机深松整地作业补助情况汇总表

7.2017年农机深松整地进度统计表

8.农机深松整地作业检查验收办法

会宁县人民政府办公室                 2017年4月18日印发

附件1

会宁县农机深松整地作业领导小组名单

组  长：伏  涛    县委常委、副县长

副组长：万绪安    县农机局局长

成  员：袁思强    县财政局副局长

王宗仁    县统计局局长

靳东明    会师镇镇长

刘倩一    丁家沟镇镇长

宿弘艺    中川镇镇长

张彦虎    党家岘乡乡长

杨  恒    杨崖集镇镇长

梁继伟    八里湾乡乡长

罗小虎    老君坡镇镇长

王清泉    甘沟驿镇镇长

柴成旺    大沟镇镇长

马宗祯    河畔镇镇长

张贺军    土门岘镇镇长

谢东芹    刘家寨子镇镇长

宋虎斌    草滩镇镇长

马天择    白草塬镇镇长

魏建新    郭城驿镇镇长

董永窘    头寨子镇镇长

李  沣    县农机局副局长

附件2

2017年会宁县农机深松整地作业任务分解表

| 乡（镇） | 深松作业面积（亩） | 中央财政安排补贴资金（元） |
| --- | --- | --- |
| 会师镇 | 2000 | 40000 |
| 丁家沟镇 | 2000 | 40000 |
| 中川镇 | 2000 | 40000 |
| 党家岘乡 | 3000 | 60000 |
| 杨崖集镇 | 2000 | 40000 |
| 八里湾乡 | 1500 | 30000 |
| 老君坡镇 | 1500 | 30000 |
| 甘沟驿镇 | 5000 | 100000 |
| 大沟镇 | 3000 | 60000 |
| 河畔镇 | 4000 | 80000 |
| 土门岘镇 | 3000 | 60000 |
| 刘家寨子镇 | 2000 | 40000 |
| 草滩镇 | 2000 | 40000 |
| 白草塬镇 | 2000 | 40000 |
| 郭城驿镇 | 3000 | 60000 |
| 头寨子镇 | 2000 | 40000 |
| 合 计 | 40000 | 800000 |

附件3

农机深松整地作业合同（样本）

甲方：　  　　　　　　　　　乙方：

经协商，在平等互利基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1、甲方提供农机深松整地作业服务。按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合甘肃省农机作业质量规范要求。

2、乙方将        亩（1亩=666.7平方米）耕地，委托甲方深松整地作业，乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应按

元/亩及时向甲方支付全额作业费。补贴资金由乙方领取。

3、任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

4、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

5、其它约定。

本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方：　　　（盖章）身份证号　　　　　  电话：

乙方：　　　（盖章）身份证号　　　　    电话:

鉴证方（村委会盖章）负责人：　　　　  电话：

年   月   日

附件4

- 农机深松整地作业验收单（样表）

县         乡         村

| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业质量 （厘米） | 农户签字 | 农户联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村委会（公章）：                   负责人（签字）：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、村委会负责人三方签字。

附件5

- 农机深松整地作业补助资金明细表（样表）

省      市        县        乡        村

| 序号 | 补助对象 | 账 号 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

村委会（盖章）：          乡（镇）政府（盖章）：          县农机化主管部门（盖章）：            县财政部门（盖章）：

备注：此表一式三份，一份由乡（镇）政府留存，一份由县农机化主管部门存档，一份报县财政局备案。

附件6

- 农机深松整地作业补助情况汇总表（样表)

省    市     县     乡（镇）

| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到村、社） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报单位（公章）：                         填报人：                     联系电话：

附件7

2017年农机深松整地进度统计表

统计乡（镇）：                       统计时间：

统计人：              审核人：       联系电话：

| 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.全年农机深松整地作业计划任务 | 万亩 |  |  |
| 2.已完成农机深松整地作业计划任务 | 万亩 |  |  |
| 3.已完成深松面积占全年任务的百分比 | % |  |  |
| 其中：①春夏季已完成的农机深松整地面积 | 万亩 |  |  |
| 春夏季已投入作业的深松机具数量 | 万台（套） |  |  |
| ②秋季已完成的农机深松整地面积 | 万亩 |  |  |
| 秋季已投入作业的深松机具数量 | 万台（套） |  |  |
| 4.拟补助农机深松整地作业面积 | 万亩 |  |  |
| 5.拟投入农机深松整地作业补助资金（含中央财政、地方财政） | 万元 |  |  |
| 6.工作动态简述（不少于100字） |  |  |  |

附件8

农机深松整地作业检查验收办法

为加强农机深松整地作业面积和质量的检查验收工作，结合我省推广的农机深松整地作业主要方式，制定本检查验收方法。

深松作业面积检查：通过远程信息化监测平台、GPS亩测仪或人工手段进行监测核查。

深松作业质量检查：通过远程信息化监测平台适时监测，或在深松地块梅花取样，即在四角相距地边各15米处和对角线交叉处各取一点进行实际检测，求出平均值，对照标准进行评估。

（一）深松作业质量人工检测方法

1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

（二）复式作业质量人工检测方法

1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。  垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)。

2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。