瓜农机字〔2019〕 号                  签发人：武财功

瓜州县农业机械管理局

2018年度新型职业农民培育项目资金

绩效评价报告

# 一、基本情况

（一）预算批复情况。根据《瓜州县2018年新型职业农民培育实施方案》精神，下达县农业机械管理局农机培训学校2018年新型职业农民培育资金27.5万元。具体由县农业机械管理局农机培训学校组织实施。

（二）项目安排情况。2018年，县新型职业农民培育办公室给我校下达新型职业农民培育名额225人，其中：培育深度贫困村合作社负责人25人，培育专业技能型建档立卡贫困户200人。我们根据农业部办公厅、财政部办公厅和省农牧厅《关于做好2018年新型职业农民培育工作的通知》《甘肃省建档立卡贫困户一户一个“科技明白人”全覆盖培训方案》及县农牧局《2018年瓜州县新型职业农民培育实施方案》要求，把培育新型职业农民作为乡村振兴人才支撑的重要途径，以满足农民需求为核心，以提升培育质量效能为重点，根据乡村振兴对不同层次人才的需求，分层分类培育懂农业、爱农村、爱农民的新型职业农民队伍，带动乡村人口综合素质、生产技能和经营能力进一步提升，让农民真正成为有吸引力的职业，让农业成为有奔头的产业，让农村成为安居乐业的美好家园。培训从2018年11月5日开始，止12月10日结束，举办培训班4期，即培育深度贫困村合作社负责人一期25人，培训15天，其中：理论培训8天，外出参观学习4天，实际操作实习3天。专业技能型建档立卡贫困户3期200人，每期培训7天，其中：理论培训4天，外出参观学习2天，实际操作实习1天。通过理论培训、参观学习和实际操作考试，全部合格准予结业，按时完成了培育任务。

二、2018年新型职业农民培育绩效管理考核情况

我局对2018年新型职业农民培育培训情况，从培训档案建立、培训实施、培训质量、经费使用、学员满意度等方面进行了自查，总分100分，实际自查得分99.5分。综合评价如下：

（一）培育管理（20分）

1.安排部署（4分）

（1）机构任务。县新型职业农民培育办公室建立了“教育培训、规范管理、政策扶持”三位一体的制度体系，对机构确定和任务分配合理规范并公示。应得分2分，实际得分2分。

（2）项目会议。县新型职业农民培育办公室召开项目会议动员部署相关工作，细化工作要求。应得分2分，实际得分2分。

2.建立制度（8分）

（1）政策制度：县政府成立培育工程领导小组及办公室，出台了认定管理和政策扶持方面的文件。应得分5分，实际得分5分；

建立“三位一体”的制度体系。应得分3分，实际得分3分。

3.监督检查（8分）

（1）计划信息。审定培育机构培育计划，并批复实施。严格按培训计划要求，建立了报到、签到制度，保质保量培训。应得分2分，实际得分2分。

督导培育机构及时录入班级、学员和简讯等信息并审核上传；及时录入主管部门信息和本县培训任务数。应得分3分，实际得分3分。

（2）审计验收。资金拨付及时，并邀请县审计局对项目实施情况进行审计。应得分1分，实际得分1分；

（二）培育过程（50分）

1.教育培训（20分）。

（1）对象申报。培育对象通过摸底调研，确定了培育对象，按时进行了网上申报和在线审核，进入培育对象库。应得分2分，实际得分2分；

（2）培育计划。培训规范和培育计划齐全，每个环节得到落实，内容全面、操作可行。应得分3分，实际得分3分；

（3）教师教材。 选聘教师专业对口、技能强，培训工作好，质量高。95%的师资从库内选聘且效果好。应得分1分，实际得分1分；所选教材符合培训规范的要求，先进适用、通俗易懂，人手2本。应得分1分，实际得分1分；

（4）培训台账。培育台账齐全，填写完整、内容真实、装订规范。应得分3分，实际得分3分；

（5）在线评价。90%的培训学员通过“云上智农”APP对培训教师、培训班组织管理、培训基地和培训效果进行线上评价。应得分3分，实际得分3分；

（6）试卷证书。 结业考试试卷齐全，计分公正，考卷齐全。应得分1分，实际得分1分；培训证书印制和发放规范合规。应得分1分，实际得分1分；

（7）信息录入。培育机构、实训基地、班级信息及跟踪服务等信息录入率达100%。应得分5分，实际得分5分；

2.认定管理（5分）

（1）认定工作。生产经营型职业农民认定达100%，并在系统中填写认定学员相关信息并确认，应得分4分，实际得分3.8分；颁发统一式样认定证书，应得分1分，实际得分1分；对培育机构培育工作进行全面验收。应得分2分，实际得分2分。

3.政策扶持（5分）

（1）政策落实。扶持政策在认定职业农民中得到很好落实，支持认定农民发展新产业新业态。应得分5分，实际得分4.5分（扶持政策需进一步落实）；

4.跟踪服务（3分）

（1）平台使用。对认定的新型职业农民建档立卡并有跟踪服务记录。所有培训学员能利用“云上智农”APP开展在线学习、问题咨询和信息查询等。应得分3分，实际得分3分。

5.经费使用（10分）

（1）使用管理。经费使用和管理符合资金使用的有关要求。应得分10分，实际得分10分。

6.培育档案（8分）

（1）档案建设。机构档案和班级档案建设资料齐全规范、装订结实美观。应得分4分，实际得分4分。

7.培育宣传（3分）

（1）主题宣传。在中央和省市县主要媒体和网站完成综合性报道2篇。应得分1分，实际得分1分；简讯类报道3篇（条），应得分0.5分，实际得分0.5分。

（三）培训效果（30分）

1.培训效果（20分）

（1）技能收入。注重理论知识与生产实践的有机结合，学员切实做到了“学以致用”，在农业特色产业发展中发挥了积极作用，学员收获很大。通过对参训学员电话抽查、跟踪服务，100%学员都能将培训知识灵活运用到生产、生活中，农民群众的技术技能明显提高，农业生产的效益明显提升。一是培育了一批新型职业农民，辐射带动了周边农民，起到示范带动作用。二是壮大了一批新型经营主体。全县农业经营主体发展迅速，不仅主体数量增加，经营方式灵活，同时辐射带动效应明显提高，成为了名副其实的“领头羊”。三是促进了农业产业发展，增加了农民收入，取得了很好的经济效益和社会效益。应得分20分，实际得分20分。

2.满意度（10分）

（1）培育评价。及时了解情况，搞好调查研究，网上满意度测评满意度达到100%。应得分5分，实际得分5分。反映培训的相关情况属实。应得分5分，实际得分5分。

三、项目实施过程中主要做法

1、加强组织领导，健全工作机制。学校成立了由县农机局局长任组长，分管副局长、农机校校长任副组长，农机校教师和各有关乡镇农机站长为成员的新型职业农民培育领导小组，负责培育工作的组织协调，及时与县新型职业农民培育办公室沟通，举行了开班仪式，讲清了开展新型职业农民培育的重要意义，确保了培育工作的顺利实施。农机培训学校积极开展宣传发动、学员招收、组织培训、技能鉴定、数据上报和发证等具体日常事务工作。在实施农民职业技能培育过程中，坚持因地制宜、突出主业、实际实用、应知应会、灵活便捷和专业培育的原则，统一标准、统一教材、统一试卷、统一授课、统一参观、统一实习、统一办证，确保了培训工作的顺利实施。

2、广泛宣传，积极动员。首先，县农机局向各有关乡镇农机管理服务站下发了“关于举办新型职业农民培育的通知”，按照2018年瓜州县新型职业农民培育实施方案，县农机校及时向有关乡镇通知举办培训班的时间、地点、招收对象、工种及报名携带的手续和参训时注意事项等事宜，要求深度贫困村合作社负责人和建档立卡贫困户积极报名参训；其次，利用县电视台、宣传车、各村广播和编印宣传资料等宣传方式，对新型职业农民培育工程实施的目的、招收对象、培训工种等方面进行了大量的宣传工作，编印宣传资料500余份，张贴在各有关乡村，动员和激励符合培育条件的农村中青年农民积极参加培育，使广大农民群众充分认识到，提高劳动者素质和就业技能，是增加农民收入，推动农村经济协调发展，促进新农村建设的重要途径。

3、坚持因地制宜，制定培育实施方案。坚持“立足农业、面向农村、面向农民、服务社会”的原则，以劳动力市场需求为导向，以提高农民转产转岗就业技能为重点，以促进农村劳动力转移就业和增加农民收入为目标，让参训贫困农民明白产业扶持政策；明白种什么、养什么，种多少、养多少；明白怎么种、怎么养，使贫困户每户都有一个“科技明白人”，做到扶贫政策、农业先进实用技术与贫困户的无缝对接，扶贫同扶志、扶智相结合，充分调动贫困群众的积极性和主动性，激发内生动力，激励和引导通过发展持续稳定增收的特色优势产业，实现脱贫致富。为使培训工作有计划、有步骤地开展，结合农民职业技能培育实际，制定了培训实施方案，按照教学大纲，制定了培训计划，配备了幻灯机、笔记本电脑及视频资料，开展了理论培训、外出参观和实际操作训练，切实做到了理论与实践相结合。

4、加强教材建设，规范教学管理。我校按照农民职业技能培育规范要求，从当地经济发展和自身优势出发，选择特色专业和优势专业，订购了农村劳动力技能培训用书《新型农机驾驶员培训读本》《拖拉机操作与维修指南》《农业机械使用与维修指南》《农机驾驶员培训资料》《新型职业农民素质提升读本》《农民专业合作社的创建与财务管理》《农民专业合作社经营与管理》《农机维修员读本》《农机操作员读本》《新型职业农民素质与礼仪》等10种理论教材，并执行新型职业农民培育“第一节课”制度，邀请市、县农机、农业、畜牧、财务、法律法规、电子商务等方面专家授课，把新型职业农民培育应知应会知识向学员进行了理论和实际相结合的详细讲解。同时按照实际需要，组织教师编写了教案和教学讲义，进行直观教学，受到培育学员的欢迎。为确保培训质量，我校建立新型职业农民培育考试考核、档案管理、信息上报制度，根据新型职业农民培育要求，严格实行第一节课制度、规范台账制度和检查验收制度，制定教师职责和班委会、班主任职责。理论教学采用视频教学，培训内容包括：国家对农业机械化发展的扶持政策和保障措施解读、酒泉市农业生产全程机械化技术发展现状及前景、农机实用技术、农机农民专业合作社的经营与管理、农业机械的安全管理知识、农机农民专业合作社财务管理知识、新型职业农民职业素质道德礼仪培育、法律法规知识《合同法》解读、农机作业合同的签订、智能手机应用、农业物联网、农技宝操作、益农服务、网络安全、互联网发展趋势、互联网变革与创新、 农业机械的使用常识（课堂讲授、观看视频资料）等内容。实际操作实习包括农机驾驶、维修保养、实际操作等内容。在培训期间开展因材施教和互动教学，理论授课和实践操作相结合，规范教学管理，保证了教学质量。

5、外出参观学习，开阔学员视野。为了确保新型职业农民培育质量，在组织学员认真学习理论知识的同时，为开阔学员视野、拓宽知识层面，2018年11月8—15日，组织25名深度贫困村合作社负责人赴河南洛阳拖拉机培训中心进行了理论培训和实际操作实习，组织200名建档立卡贫困户分别到肃州区、敦煌市、玉门市进行参观学习，实地参观学习设施农业、农机专业合作社建设、农机综合市场和农机制造企业，进一步开阔了学员眼界、增长了见识，提升了管理服务能力和生产经营能力。

6、实行项目负责制，正确使用补助资金。县新型职业农民培育办公室分配我校承担2018年新型职业农民深度贫困村合作社负责人培育任务25名，人均按照3000元标准补助，总计补助资金7.5万元。培育建档立卡贫困户、一户一个“科技明白人”200人，人均按照1000元标准补助，总计补助资金20万元。按照新型职业农民培育补助资金用于教育培训、规范管理和跟踪服务等全过程培育（包括需求调研、农民课堂培训及实训、参观交流、聘请教师、信息化手段、认定管理和跟踪服务等）内容，采取钱随事走的办法合理列支。培训结束后，上报培训总结和《培训台账》，并在网上申报。项目资金按照“谁使用谁负责”的原则，实行专账管理、专款专用，由县新型职业农民培育办公室审核无误后，凭《培训台账》复印件到县财政拨付培训补助资金，确保了财政补助资金足额用于新型职业农民培育。

7、强化项目监管，做好跟踪调查。我们采取有力措施，改善农机培训学校的培训条件，提高培训能力。按照新型职业农民培育项目管理的有关规定，积极加强师资队伍建设和教材建设，保证了培训质量。在农民职业技能培育项目实施过程中，认真细致的做好数据、材料情况的汇总和上报工作，并做好培训人员的跟踪调查，网上信息录入工作。及时了解情况，搞好调查研究，网上满意度测评满意度达到100%。切实做到了新型职业农民培育因地制宜，取得了实实在在的效果。

四、存在的主要问题

总体来看，我县新型职业农民培育工作取得明显成绩，有力地支撑了农业和农村经济发展，促进了农业综合生产能力和农民收入的提高，加快了农业现代化进程。但是也必须清醒地认识到，我县新型职业农民培育还存在不足的方面。

1. 随着年青外出务工人数增多，在农村专门从事农业生产的年青农民日益偏少，务农的人群中老化现象严重，绝大多数为50岁以上老龄人员，学员遴选难度在逐年加大。

2. 部分农民群众对新型职业农民培育工作认识不足，学习的积极性不高，需进一步加大宣传力度。

3.贫困村建档立卡贫困户大多数为政府兜底的弱势群体，残疾智障、行走不便的比较多，不能集中进行培训，只能采取逐户上门培训的方式进行，外出参观学习和实际操作实习不能正常进行，培训难度较大。

4. 新型职业农民培育管理系统需要进一步完善，如培训学员三年内不能重复；申报系统重复操作较多，不简化，如身份证与出生年月不能自动生成等。

五、下一步工作打算

- 在今后的新型职业农民培育工作中，一是要进一步加强政治学习，强化政治素质，加大新型职业农民培育力度，选派职工进修学习，建立一支高素质的教职工队伍。二是要充分吸引社会力量参与培训，采取事企联合、校企联动等方式，鼓励相关企业、农机社会化服务组织和农机大户等团体共同参与培训活动， 确保“新型职业农民培育工程”培育任务圆满完成，让国家的惠农政策真正落到实处。三是要加大宣传力度。要加大新型职业农民培育宣传引导力度，通过新闻媒体、技能竞赛和专题讲座等形式，及时对新型职业农民培育工作进行宣传报导，广泛宣传好的做法、工作成效等，提高影响力和认知度，营造有利于推动新型职业农民培育工作的良好社会氛围。四是密切部门联系，积极加强与农业、财政、劳务等部门的合作，争取支持，多渠道筹措培训经费。加强与县新型职业农民培训工程办公室的协调，积极争取新型职业农民培育任务。充分利用中央和地方农机化发展扶持政策，积极争取有关项目资金投入，加强对农机职业技能鉴定机构和农机化学校的扶持，不断完善农机化教育培训体系，提高公共服务能力。五是在新形势下，我们要抓住机遇，用新的理念来分析问题，研究对策，扬长避短，多措并举，坚持走多元化的道路，以全新的姿态来迎接新型职业农民培育的又一个春天。

瓜州县农业机械管理局

2019年3月27日

- 瓜州县农业机械管理局                  2019年3月27日印