临县农机发(2020)24号

关于印发《临夏县农业机械综合服务中心政务服务

“一件事一次办”工作推进方案》的通知

各乡镇农机站：

根据临夏回族自治州农业农村局《关于印发《临夏回族自治州农业农村局政务服务“一件事一次办”工作推进方案>的通知》和临夏州农业机械化服务中心《关于印发《临夏州农业机械化服务中心政务服务“一件事一次办”工作推进方案>的通知》要求，为抓好“一件事一次办”工作任务落实，我县农机中心研究制定了《临夏县农业机械综合服务中心政务服务“一件事一次办”工作推进方案》，现印发给你们，请按要求抓好贯彻落实。

附件：1.有关名词解释

2.临夏县“一件事一次办”相关事项目录表

3.农机购置补贴办理流程图

临夏县农业机械综合服务中心

2020年11月30日

临夏县农业机械综合服务中心       2020年11月30日印

临夏县农业机械综合服务中心政务服务

“一件事一次办”工作推进方案

为方便农民群众、合作社和企业办事，提升政务服务办事效率，推进省州县“一件事一次办”工作任务落实，根据州农业机械化服务中心政务服务“一件事一次办”工作推进方案》要求，结合我县农机中心具体工作任务，现制定如下工作推进方案。

一、工作目标

坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业、合作社和群众办事更高效、更便利为目标,依托一体化政务服务平台，围绕“一件事”线上线下“一次办”，打通部门壁垒和数据堵点，优化再造服务流程，实现事项全流程标准化办理，运行全过程标准化监管，推动政务服务事项从“网上能办”持续走向“网上好办”，不断优化营商环境，提升群众获得感和满意度。

二、工作任务

完成农业机械购置补贴“一件事、一次办”具体工作任务落实。

(一)优化再造办事流程。县农机综合服务中心是农机购置补贴政策的实施主体，农机管理股是农机购置补贴承办的股室，要按照“四级四同”和“减环节、减材料 减时限、减跑动次数”要求，梳理农业机械购置补贴办理环节，整合内部流程，取消不必要的审核环节，进行“一站式”服务，推广使用并开展农机购置补贴手机 APP 申请工作，可以办理预约核验等事宜，提交有关申请材料。对实行牌证管理的机具，先行办理牌证照后，购机者凭《拖拉机和联合收割机行驶证》申请办理补贴手续，免于实物核验。

(二)编制发布办事指南。列明农机购置补贴的办理流程、申报要件、办理时限及咨询电话，最小颗粒化分解办事指南信息，通过“二维码”、大厅告示牌、生成明白卡等多渠道展示“一件事一次办”办事指南，方便群众查询办理。

(三)构建标准规范体系。加快推进数据共享及电子证照、电子印章建设应用。利用甘肃政务网实现办事前、办事中信用核查，办结后立即公示，对信用良好的个人和企业实行容缺受理、承诺办理；对在办事过程中提交虚假材料的撤销相应审批服务结果，并将提交虚假材料主体纳入失信人员名单，按照分级分类管理原则实行信用监管。

(四)设置线下综合服务窗口。在县政务服务大厅设置农机购置补贴“一件事一次办”综合窗口，鼓励延伸到乡镇(街道)便民服务中心，村(社区)服务站点，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一收件”和免费帮办代办服务等制度，确需收取原件存档、打印制作纸质证照的事项。用“快递跑”代替“群众跑”，助力“一次办”。

(五) 设置线上办理栏目。围绕跨区域、跨层级、跨部门审批服务目标，在甘肃政务网伯夏州县市子站、临夏政务APP设置“一件事一次办”专栏，基于政务服务一体化平台，部门自建系统实现“一次登录、一网通办”，倡导加快使用手机APP等信息化技术办理农机购置补贴申请服务。加快数据共享及电子印章建设应用。推进政务服务信用监管，加快实现办事前、办事中信用核查，办结后立即公示，加快实体政务服务大厅与网上深度融合，构建“线上为主、线下为辅”的模式，实行线上统一标准、统一流程、同质服务。

三、进度安排

第一阶段：10月底前，由农机管理股、农机安全质量服务站牵头，制定具体工作推进方案，由中心办公室把关后，将方案报州农业机械化服务中心。

第二阶段：11月15日前，由农机管理股制作农机购置补贴办事指南和办事流程。

第三阶段：11月底前，由农机中心指导督促农机管理股、农机安全质量服务站共同推进“一件事一次办”线下综合窗口进驻政务大厅，线上专栏设置以及相关业务培训。

第四阶段；12月20日前，完成农机购置补贴“一件事、一次办”具体工作任务的落实，并规范运行。

四、工作要求

(一)推进任务落实。相关股室要高度重视“一件事、一次办”改革，充分认识其作为检验优化营商环境的成效的重要指标、“互联网+政务服务”工作考核的重要内容，全力推进相关工作。农机管理股每月 12日下班前，将工作进展报县农机中心办公室，县农机中心于每月14日将工作进展情况报州农机化服务中心。

(二)强化技术保障。要加快推进政务服务信息互联互通、信息共享。刻制本单位电子印章，全面推进电子印章应用，利用政务外网统一电子印章系统,实现电子印章在甘肃政务服务网全面应用。

(三)积极宣传引导。各乡镇农机站、各相关股站要积极宣传“一件事、一次办”改革，加强对“一件事一次办”全流程解读解说，通过政府门户网站、微信、公众号等方式多渠道宣传“一件事一次办，”不断提高公众认知度和社会应用水平。

附件 1

有关名词解释

1、“一件事”是指企业和群众需要办理的一个事项，指单独的一件事，也包括同一事项需要到多个部门、经过多个环节办理所涵盖的“一抛子事”，通过环节整合、流程优化、对接后，变成企业和群众眼中的“一件事”(如：我要办超市、我要住院报销等)。

2、“一次办”是指操作流程“一次告知、一张表单、-受理、一次办好”，线上“一次登录、一网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，逐步实现从一个部门审批办理“一个事项”到“一件事”全流程“一次办”的转变，从每个部门窗口“最多跑一次”到“一件事”“最多跑一次”的转变。

3、 一次告知。把“一件事”涉及的所有受理条件，如申报材料、法定依据、收费情况、办事流程、办理时限、常见问答相关政策等要素进行整合，采用图文形式，通过甘肃政务服务网“甘快办”、各级政务服务大厅等渠道一次性告知办事申请人。

4、一张表单。对“一件事”涉及多个办理事项的申报材料表格等进行合并、精简和优化，整合为“一张表格”“一张清单”，方便企业和群众“一次填写、多次复用”。

5、一窗受理。在甘肃政务服务网、“甘快办”等网上政务服务平台设置专栏，集中展示“一件事一次办”事项，让企业和群众一次认证、单点登录，即可办成“一件事”；在各级政务服务大厅设置“一件事一次办”窗口或由“一件事一次办”牵头部门在各级政务服务大厅设置窗口受理，企业和群众提交一次材料，前台对材料一次性初审，一次性受理，后台一次性分办，职能部门开展并联审批、联合评审、联合勘验、联合验收等集成服务。

6、一次办好。对申请材料齐全能当场办结的，一次性办好；对申请材料次要条件或次要手续有欠缺的，在当事人承诺补正后，采取容缺方式一次性办好；对申请材料齐全需要集成服务的，开展集成联办，并将办理结果一次性反馈给最终出件的部门(窗口)，由该部门(窗口)制作相关证照、批准文书，采取现场递交、邮政寄递、网上传输等方式一次性送达办事申请人。