康乐县2020年农机购置补贴

工作总结

康乐县农机购置补贴工作以党的十九大和十九届四中、五中全会精神为指导，严格落实省、州、县有关文件会议精神，根据年初安排和农机购置补贴实施方案具体操作要求，积极开展了农机购置补贴各项工作，现将我县农机购置补贴工作总结如下：

一、农机购置补贴资金落实情况

今年我县农机购置补贴资金总计333.528万元（其中：2020年国补资金300万元，省级累加补贴资金20万元，结转2019年国补资金13.528万元），截止目前共完成317.775万元（其中国补资金297.775万元，省级累加补贴资金20万元），完成补贴资金已全部兑付。共补贴农机具436台，其中：动力机械93台（轮式拖拉机93台），收获机械46台（自走履带式谷物联合收割机8台，薯类收获机6台，药材挖掘机31台，打捆机1台），耕整地机械178台（铧式犁60台，旋耕机96台，铺膜机17台，联合整地机5台），田间管理机械9台（植保无人机1台，田园管理机8台），畜牧机械109台（饲料混合机19台，铡草机63台，揉丝机2台，剪羊毛机5台，饲料制备（搅拌）机1台，饲料（草）粉碎机19台），其他机具1台。受益农户或农业生产经营组织246户，拉动农民和农业经营组织投入770多万元。

受理农机报废更新补贴资金0.2万元，正在审核中，争取2021年1月底兑付完毕。

未完成农机购置补贴资金15.553万元，将结转到2021年农机购置补贴工作中优先使用。

二、取得的成效

1、农机装备水平快速提高，配置结构进一步优化

农机购置补贴项目的实施，极大的激发了广大农民投资农机的积极性，农机总量持续增长，农业综合生产能力明显提高。大马力拖拉机、联合作业机械增长较快，全县自走履带式联合收割机新增8台，大中型拖拉机新增93台，植保无人机1台，药材挖掘机新增31台，农机配置结构进一步优化，这些性能优越、先进适用、节能环保机具的迅速普及，为发展现代农业、促进农村经济发展提供了坚实的装备支撑。

2、农机作业水平进一步提升

农机购置补贴项目的实施，有力地推进了康乐县农业生产全程机械化进程，尤其是主要粮食作物、粮改饲关键环节机械化水平有了显着提高。并引导农民及农业生产经营组织开展农机深松整地、全膜玉米双垄沟播种、小麦机收、玉米青饲料收获、中药材收获的“一条龙”农机作业模式，减少作业环节，缩短作业时间，逐步实现农业生产全程机械化。

3、农机深松整地作业进一步推进农业增产、农民增收

农机深松整地作业，能有效地打破耕地犁底层，提高土壤的透水、透气性能，极大的提高了土壤积雨水和雪水能力，达到蓄水保墒的功能，促进了农作物的增产，农民的增收。

4、农机专业合作组织进一步发展壮大

实施农机购置补贴项目，吸引了更多农民购买大型、新型农机具，造就了一批农机大户，康乐县农机局近年利用“一乡一农机合作社”、农机合作社装备提升等项目，因势利导，把他们组织起来，成立了农机农民专业合作社，今年还成立了农机农民专业合作社联合社，整合了农机资源，逐步开展规模作业、合同订单作业、小麦机收、玉米青饲料收获以及中药材收获“一条龙”作业，推动了土地流转、为农业规模经营打下了坚实的基础。

三、农机购置补贴工作的主要做法

1、加强组织领导。为确保农机补贴工作的顺利实施，县政府成立了由县政府分管副县长任组长，县农机局局长任副组长，各乡镇乡（镇）长、财政局、监察局、信用联社等负责人为领导小组的农机购置补贴工作领导小组。领导小组下设办公室，由县农机局局长兼任办公室主任，办公地点设在县农机局。

2、加大宣传力度，使农机购置补贴政策家喻户晓、深入人心、通过多种方式宣传，使广大群众进一步了解农机购置补贴政策，确保广大人民群众都知道补贴项目、了解补贴政策，为该项目的顺利实施打下了坚实的基础。

3、服务群众、方便群众。让农民自主选择，自主购机，一站式报结，直补到卡（一折统）。通过大力推广农机补贴APP申请，极大的方便了群众。

4、农民或农业生产经营组织购买机具后，进行建档管理，定期对农机手进行培训，并协调生产厂家进行跟踪服务，指导农户正确调试、操作机具，确保机具的售后服务，保证广大农民买着放心、用着省心。

5、积极沟通、协调，加快补贴资金录入、兑付。在补贴系统录入过程中会出现机具铭牌信息未上传、发票开错等诸多的问题导致不能正常录入，我县及时和经销商沟通解决。在资金兑付过程中和财政局积极协调沟通，很快将补贴资金兑付到了购机户一折统或农业生产经营组织账户。

6、加强监督约束。在康乐县农机购置补贴信息公开专栏及时公布了农机购置补贴购机者信息，公开监督电话，在康乐县惠民资金监督网及时发布了农机购置补贴资金兑付花名，更加有效地接受全县人民的监督，杜绝违规操作行为的发生，确保整个工作过程不出现徇私舞弊、人情交易和违纪违法现象，保证整个实施过程公开、公正。

四、存在的问题和不足

1、补贴标准有待提高。补贴比例是机具销售价格的30%，有的补贴机具，补贴比例还达不到20%，如各厂家4吨的铡草机，机具销售价格在5000---5500元，补贴金额为730元；相对于很多农民的购买力来说，需交纳的购机全款数额还是很大，并且要一次交清，按揭分期付款利息又高，手续繁琐，许多农民由于无法在短期内筹足资金，只能放弃购买机具。同时，在当前市场条件下，要收回成本需要2—3年，也在一定程度上阻碍了农民购买大型农机的积极性。

2、由于土地没有流转，致使大型农机具购买较少。

3、部分机具生产厂家售后服务不到位。有一部分生产厂家设立的代理机构“三包”维修服务力量不足，在“三夏”、“三秋”农忙季节，若机具有损坏需维修或更换配件，由于维修人员少，机具无法及时得到维修，从而影响农时，错过最佳时机，影响农机手收入。

五、对策及建议

1、继续加大对农机化事业的扶持力度，提高补贴标准，使更多农民能够享受到补贴。

2、针对购置大型农机一次性投入资金数额较大的问题，建议政府部门和金融部门联手推出针对农机购置补贴的贴息或低息贷款等政策，为广大农民购置大型机械降低准入门槛。

3、根据国家法律法规和上级工作要求，建议各级政府财政应当增加配套资金，进一步壮大补贴资金规模，使农民享受到更多的补贴。

4、建议政府有效促成土地流转进程，为全面的农业生产的全程机械化提供保障。

5、建议有关部门进一步强化、细化对农机生产厂家及经销机构的监督措施，督促他们进一步做好补贴机具的售后服务工作，确保每名购机农民都能及时、快捷的享受到便民服务，切实使农机购置补贴政策达到惠农、强农、助农的良好效果。

6、建议政府部门提高项目实施经费，减轻农机部门的负担，更好地促进农机补贴工作顺利开展。

康乐县农机局

2020年12月23日