瓜农字〔2022〕 55号                      签发人：杨靖涛

瓜州县农业农村局

关于《瓜州县2022年耕地深松整地

实施方案》制定情况的汇报

县政府：

根据甘肃省农业农村厅《关于下达2022年耕地深松整地计划任务清单及实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕30号）精神，2022年分配我县中央财政2022年耕地深松整地面积12万亩，每亩地补助18元，共计216万元。2022年6月补贴资金已全部下达到县财政账户。目前，县农机中心根据省农业农村厅《2022年耕地深松整地实施方案》，结合瓜州县实际，制定了瓜州县2022年耕地深松整地实施方案，经县农业农村局党组会议研究通过，提请县政府常务会议研究通过后由县农机中心具体实施。

附：《瓜州县2022年耕地深松整地实施方案》

瓜州县农业农村局

2022年7月5日

瓜州县农业农村局办公室                     2022年7月5日印

附件：

瓜州县2022年耕地深松整地实施方案

为大力推进农机深松整地技术，提高农业综合生产能力，改善耕地质量，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，促进农作物稳产增产，加快推广农机深松整地技术，增强农业后劲，促进农业可持续发展，根据甘肃省农业农村厅《关于下达2022年耕地深松整地计划任务清单及实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕30号）精神，为切实做好瓜州县2022年耕地深松整地实施工作，确保农机深松整地作业任务高质量、高标准完成，特制定本方案:

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以中央一号文件精神为指导，大力实施乡村振兴战略， 紧紧围绕保障国家粮食安全，以打破犁底层、加深耕作层、改善耕地质量、提高农业综合生产能力、增加农民收入、促进农业可持续发展为目标，以转变农业生产方式为方向，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，以农机作业补助为抓手，以社会化服务为手段，凝聚政府推动和市场拉动的力量，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，科学高效地推进农机深松整地技术的推广应用。

二、目标任务及实施范围

2022年省农业农村厅下达我县耕地深松整地作业面积12万亩。实施范围在全县13个农村乡镇实施，对从事粮食作物和中药材生产、并自愿实施农机深松整地作业的种植农户及农业生产经营组织进行作业补贴。对承担农机深松整地作业补贴任务的农机专业合作社、农机户和农业生产经营组织，其从事深松作业的拖拉机必须全部安装远程信息化监测仪，实行农机深松整地作业远程信息化监测全覆盖，远程信息化监测作业面积达到实际补贴面积的90%以上。

三、补贴对象、原则、标准和方式

（一）补贴对象：在全县13个农村乡镇农机深松整地补贴范围区域内从事农业生产、并自愿实施农机深松整地作业的农机大户、农机专业合作社等各类农业生产经营服务组织。流转土地的深松整地作业补贴发放对象为土地流转者。高标准农田建设示范点可纳入深松补贴范围。为巩固脱贫攻坚成果，深松整地作业补助优先统筹考虑脱贫攻坚期间确定的贫困村、贫困户需求。

（二）补贴原则：鼓励开展连片作业，优先整村整乡推进。坚持“政府推动、市场引导、定额补贴、公开透明、严格监管、注重实效”的原则，实行先作业后补贴，先公示后兑付。原则上以各乡镇农机专业合作社为深松作业项目实施主体，其它农机大户为辅。从事深松整地作业的100马力以上拖拉机，深松作业面积以安装的深松检测仪记录数据为准，没有安装深松检测仪的深松作业面积不享受补助。农机深松作业面积以各乡镇农机专业合作社申报的的深松整地面积为准，不得超过申报的深松整地面积，超过部分没有补助。

（三）补贴标准：今年我县农机耕地深松整地补助及中药材机械采收补助作业面积12万亩，补助标准是每亩18元，共计216万元，从2022年下达我县的耕地深松整地作业补贴资金中支付。深松补助资金补助给承担深松作业任务的农机专业合作社、农机大户和农业生产经营组织。对实施了深松整地作业的农户，由承担深松作业任务的农机专业合作社、农机大户和农业生产经营组织，从农户的每亩作业费中减去18元收取剩余作业费（例如：农户张三深松了1亩地，每亩地深松作业费50元，减去深松作业补助18元，每亩地只收取农户的32元）。

（四）补贴方式：遵循“先作业后补助，先公示后兑现”的原则，由实施乡镇组织农机大户或农机专业合作社开展深松整地作业,经县农机、财政、农业农村等部门组织检查验收合格后,由县财局将补贴资金通过银行账户或“一折统”，兑付给承担农机深松整地作业任务的农机大户、农机合作社及各类农业生产经营服务组织，并提供收款收据。各乡镇在完成核查验收工作后，2022年11月15日前，全面完成补助资金兑付工作，原则上当年使用完补助资金，不得跨年度使用。

四、作业模式和质量标准

我县深松整地适宜期主要以春季深松、夏季深松和秋季深松为主。各乡镇要依据土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择农机深松整地作业模式。

（一）深松作业模式

1.单一深松整地作业。拖拉机带动单一深松功能的深松机具进行作业。

2.联合深松整地作业。拖拉机带动深松、旋耕、灭茬、整地、施肥等联合作业机具进行作业。

深松机必须为6行以上，配备的动力拖拉机应在100马力以上,拖拉机和农机手要具备有效的行驶证和驾驶证。对近年来农机深松工作成效显著、工作基础好、农民群众认识程度高的乡镇适当增加深松整地作业面积。

（二）作业质量标准

执行甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》。有效打破犁底层，深松作业深度25厘米以上，如果采用凿(铲)式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度;深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。同一地块一年只能享受一次补贴。

五、操作程序和步骤

- （一）落实补贴面积。根据各乡镇拖拉机、深松机、复式整地机械保有量和土地宜机械化深松机械数量及农民申请深松整地需求情况申报作业量计划和实施方案，经县农机中心和县财政局根据各乡镇申报的深松面积，按省厅下达我县的深松整地面积按比例确定下达农机深松整地作业补贴面积。各实施乡镇根据县上审核确定的深松整地作业补贴面积，分解落实到农机大户、农机专业合作社和农业生产经营组织实施。

- （二）农机深松作业服务主体选定。农机深松作业服务主体应自愿向县农机中心申请承担农机深松整地补助任务，县农机中心按照要求和程序选择确定辖区内农机深松作业服务主体，并对外公布。选定后与县农机中心签订承担农机深松整地作业任务协议书，明确相关责任和义务，并作出承诺。县农机中心通过微信群等方式为作业主体提供政策宣传、技术咨询、任务进展、资金兑付等方面的信息服务。

- （三）作业面积确认。农机深松整地作业完成后，作业服务主体应填写《2022年耕地深松整地作业信息确认表》(附表1)，明确作业主体、作业地点、作业时间、作业质量、作业面积、收费价格、补助标准等内容，由服务对象签字确认。确认表经乡（镇）人民政府汇总确认盖章后上报县农机中心，作为兑现作业补助的主要依据。农机深松作业服务主体允许在县域内开展跨乡镇作业服务，并纳入补贴范围。

- （四）远程信息监测。农机深松整地作业实施远程信息监控，监测覆盖面达到90%以上，系统监测合格数据作为兑现作业补助的主要依据。农机深松作业服务主体深松机组要安装深松作业远程信息监测终端设备，县农机中心要安装深松作业远程信息监控系统，选装的深松机远程信息监测终端设备性能及监控系统数据处理平台应符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》（T/CAMA1-2017）。

- （五）人工核查监管。对没有实施作业信息远程监测的农机深松整地作业面积和中药材机械采收作业面积，对汇总上报的《2022年农机深松整地作业信息确认表》进行人工核查。核查方式采取实地核实和电话核查相结合，以农户或经济组织为单位按比例核查，具体核查比例由县农机中心依据承担任务量等情况确定。对远程信息监测不到的、因信号盲区无法上传的、省县交界范围辖区信息识别错误等情况下的深松整地作业面积，采取人工实地核查予以确认。核查后核查人员填写《2022年农机深松整地作业信息人工核查确认表》(附表2)，作为兑现作业补助的主要依据。

- （六）资金兑付。《2022年农机深松整地作业信息确认表》、系统远程监测合格数据、《2022年农机深松整地作业信息人工核查确认表》作为本县农机深松整地作业补助汇总、审核、公示的依据。县农机中心要及时汇总填写《2022年农机深松整地作业补助发放明细表》(附表3)和《2021年农机深松整地作业补助信息汇总表》(附表4)，负责审核、公示，确认无误后报送县财政部门，作为补助资金发放的依据。通过“一卡通”或银行公户直接划拨至补助对象。

六、责任分工

各乡镇政府组织实施农机深松整地作业，经惠农资金系统自下而上审核后兑现补贴资金，县农机中心和各乡镇政府组织有关人员，对已经完成的农机深松整地作业面积进行全面检查验收，各乡镇农机站要对享受深松作业补贴的农户进行逐户电话核查，确认无误后方可向农机专业合作社和农业合作组织兑付补贴资金；县农机中心要认真搞好深松整地作业情况调度，协调解决深松整地中遇到的问题，加强宣传、培训和督导工作，县财政局对作业补贴资金进行监督检查。

七、保障措施

(一)加强领导,落实责任。县上成立县政府分管领导任组长，县农业、农机、财政等部门主要领导为副组长，相关部门及各乡镇乡镇长为成员的深松整地工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县农机中心，负责方案制定，组织实施，监督检查、资金兑付等重要工作（附件1）。县农机中心要科学编制深松整地作业规划，对适应地块建立信息档案，统筹安排作业计划，合理调度农业机械，科学组织生产作业，认真做好农机具配套、技术指导、机具维修、机手培训、安全生产监督和和作业质量检查等工作，帮助农民解决在农机作业中遇到的实际问题。县财政局要及时核定拨付补贴资金，加强补贴资金的监督管理，并根据深松任务，安排必要的工作经费，用于编制实施方案、印制表格、核实面积、技术指导、培训宣传、总结验收等支出。油料经销部门要做好燃油供应。公安、交通要做好车辆通行等服务工作。要建立深松作业信息档案，层层落实责任，保进度、保面积、保质量。

（二）科学安排，精心组织。各乡镇要科学制定工作计划和实施方案，精心组织，典型带动。要充分发挥农机大户、农机专业合作社和农机合作组织的作用，认真组织，抓好落实。充分利用现有机具资源，做好机具的统一调配。要按照农机深松整地作业补贴试点工作实施方案，明确补贴项目区、补贴作业面积、补贴标准和补贴对象，严格按照方案要求组织实施。要及时发布深松作业信息，组织开展连片作业和跨区作业，实行整乡整村推进。要择优确定装备实力较强、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社等农业社会化服务组织承担深松作业任务，充分发挥国家、省、市级农机专业合作社示范社在农机深松整地作业中的示范引领作用，促进项目实施与推进农机社会化服务的有机结合。指导开展深松作业的各类农业生产经营服务组织签订深松作业承诺书和任务书，做到诚实守信，确保作业效果。坚持作业任务、验收结果和兑付资金“三公示”制度，确保公开公正。要确定专人，做好档案资料的规范化管理，以备检查核验。

(三)健全机制，强化监督。实施农机深松整地补贴工作,资金投入大,政策性强,操作环节多,工作任务重,要建立健全各项监管制度，加大监督检查力度。加强补贴资金的监管，必须保证补贴资金的专款专用,必须保证资金兑付给从事深松整地的农机大户和农机专业合作社。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积、套取深松作业补助资金等违规行为发生。要加强后台信息监测预警，对深松作业过程有意遮挡摄像头，以非深松机械代替深松机械作业的，一经查实，负责主体纳入黑名单管理，今后不得再承担农机深松整地作业补助任务。 要坚决杜绝截留、挪用和套取、骗取补贴资金的行为。县财政、审计等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题及时严肃处理。全面开展农机深松整地作业远程信息化监测，单台深松作业机具信息化监测验收合格率不得低于90%。所选择确定的远程信息化监测终端设备厂家，终端设备必须符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》（T/CAMA 1—2017），在中国农业机械化协会《农机深松作业远程监测系统选型推荐公告》名录之列，并按规定完成与农业部农机化信息服务平台的端口对接和数据传输。坚持信息化远程监测与人工抽查相结合，在实现信息化监测全覆盖的前提下，按照一定比例开展农机深松整地作业质量人工抽查，做好人工核查记录，不断完善监管手段，提升监管水平。开展春季农机深松整地作业的区域，应在作业后及时完成作业质量的核查验收工作。

(四)加强指导，组织协调。县农机中心要深入基层加强指导，农机技术人员要深入基层，跟踪机车作业，及时解决技术难题，确保深松作业质量。要充分发挥农机合作社的装备优势，组织开展农机深松整地跨区作业等农机社会化服务；要加强对农机深松实施主体（农机手和质量检测人员）的培训，通过整合农民职业技能培训项目，积极开展深松作业规范，机具操作技能，维修保养和职业道德教育等培训，切实提高农机手操作技能和质量检验人员的质检水平；县、乡、村三级干部要层层落实责任，包机包地包户，促进度、保面积、保质量。

（五）加强监测考核，确保资金安全。县农机中心要加强绩效考核和实施效果评估。要做好农机深松整地作业的实施效果考评和和经济效益分析，形成适合我县农机深松整地作业生产模式、机具配套方案和作业规范，为全县农机深松整地作业提供技术支撑。农机深松作业补贴资金必须专款专用，坚决防止弄虚作假、截留、挪用，套取、骗取补贴资金等违规违法行为。各乡镇要严格作业要求和验收标准，实行谁深松补贴谁，不深松不补贴，决不允许均摊，当年没有进行深松的在茬作物（甘草、枸杞、苜蓿等）不纳入补贴的范围，重点对当年采挖的甘草面积和实施深松的小麦、玉米、棉花、蜜瓜、食葵等作业面积纳入补贴范围。县农机中心、县财政局要落实工作责任制，完善措施，规范程序，严格纪律，加强监督，确保财政支农政策落实到位，确保农机深松作业补贴资金规范使用。县农机中心要积极开展深松整地作业示范监测工作，科学确定示范监测点并组织实施，有针对性地开展深松作业效果对比试验研究和经济效益分析，形成多种农机深松整地作业生产模式、机具配套方案和作业规范，为农机深松整地作业提供技术支撑。

（六）广泛宣传动员，提高思想认识。县农机中心、各乡镇要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用报纸、电视、广播、农机化信息网等媒体，广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，宣传农机深松整地作业补贴政策，宣传好经验、好做法，为搞好农机深松整地作业营造良好的氛围。要组织技术人员开展农机深松整地作业质量监测，发现问题及时解决和纠正，坚决消除深翻代替深松的错误认识。同时，还要大力宣传农机深松整地作业补贴程序、操作办法，补贴标准、补贴方式、质量要求及要达到的技术效果，要将享受补贴的面积、补贴对象、补贴资金额度等相关信息，通过有关媒体在一定范围内公示，让补贴信息公开透明，接受社会和群众监督。

八、工作进度和有关要求

（一）制定实施方案。本方案经县农业农村局党组会审核通过，上报市农业农村局、市财政局审核批复，然后由县农业农村局、县财政局联合行文下发有关单位和各乡镇，由县农机中心和各乡镇按实施方案要求实施，并向社会公开。各乡镇要结合实际制定本乡镇实施方案，于6月30日前上报县农机中心。

（二）加强工作指导。各乡镇要根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。开展春季农机深松整地作业的区域，应在春播前及时完成作业质量的核查验收工作。

（三）加强资金管理。县农机中心要根据省上统一安排做好项目资金实施情况调度和绩效目标执行情况监控，按照有关要求填报有关事项。省农业农村厅下达本县的农机深松整地作业补助资金要严格工作程序，对审核无误的补助资金及时予以兑付。

（四）做好绩效评价。各乡镇要依据县上下达的任务清单和区域绩效目标，填报本乡镇绩效目标表，上报县农机中心汇总备案。各乡镇要及时开展农机深松整地作业绩效自评，并按照时间节点和要求报送绩效自评报告。

（五）做好信息上报和工作总结。县农机中心要认真做好深松作业信息统计，确定专人负责，按照农业农村部农机化生产信息直报工作要求，及时通过全国农机化综合服务平台（农机直通车）完成填报。全县农机深松整地工作结束后，要及时做好经验总结，突出亮点，剖析不足。工作总结纸质版和电子版于11月30日前报市农机中心和省农业农村厅农机化管理处。附表1-4基础信息要妥善留存，以备有关部门检查。

附:1. 瓜州县2022年农机耕地深松整地作业领导小组名单

2. 2022年瓜州县农机耕地深松整地作业任务分解表

3. 2022年农机耕地深松整地作业信息确认表

4. 2022年农机耕地深松整地作业信息人工核查确认表

5. 2022年农机耕地深松整地作业补助发放明细表

6. 2022年农机耕地深松整地作业补助信息汇总表

附件1

瓜州县2022年农机耕地深松整地作业领导小组名单

组　长:赵占龙　　县政府副县长

副组长:杨靖涛　  县农业农村局局长

杜  清　　乡镇财政管理局局长

吴红军    县农业机械服务中心主任

成　员:王海民    西湖镇镇长

徐  鸿    南岔镇镇长

汪  锋    瓜州镇镇长

赵海青    锁阳城镇镇长

韩正明    三道沟镇镇长

张新学    河东镇副镇长

蒋少仙    布隆吉乡副乡长

雒晓伟　　腰站子镇镇长

俞正斌　  双塔镇镇长

马豪捷    七墩乡乡长

李  超    沙河乡乡长

朱秋莲    梁湖乡乡长

雷  虎    广至乡乡长

领导小组下设办公室，办公室设在县农机中心，吴红军同志兼任办公室主任，负责方案制定、组织实施、监督检查、补贴资金兑付等日常工作。

附件2

2022年瓜州县农机耕地深松整地作业任务分解表

| 乡镇 | 总耕地面积（亩） | 深松作业面积（万亩） | 补助标准 （元/亩） | 中央财政补贴资金（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西湖镇 | 79367 |  |  |  |  |
| 南岔镇 | 78600 |  |  |  |  |
| 瓜州镇 | 56000 |  |  |  |  |
| 锁阳城镇 | 39700 |  |  |  |  |
| 三道沟镇 | 48460 |  |  |  |  |
| 河东镇 | 35328 |  |  |  |  |
| 布隆吉乡 | 28850 |  |  |  |  |
| 腰站子镇 | 30273 |  |  |  |  |
| 双塔镇 | 45458 |  |  |  |  |
| 梁湖乡 | 51250 |  |  |  |  |
| 沙河乡 | 27249 |  |  |  |  |
| 七墩乡 | 20201 |  |  |  |  |
| 广至乡 | 31200 |  |  |  |  |
| 绿舟农场 | 36000 |  |  |  |  |
| 合 计 | 571336 |  |  |  |  |